技术要求

第一部分  矿区概况及煤田地质

第一节  地理位置及交通

神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇。矿区向北经布尔台到阿镇34公里，南部经活鸡兔煤矿、补连乡、小霍洛到阿镇74公里。由矿区经东胜向北直达包头。与京包、包兰铁路连接全程146公里。向东经准格尔旗，托克托县到达呼和浩特市(约330公里)，向西经鄂托克至乌海350公里，向南经新街到榆林170公里，交通条件非常好。地理位置：东经 110°05′35″-110°10′48″，北纬 39°15′16″ - 39°17′50″。

第二节  水文及气象

该地区属半干旱地区，附近主要河流为活鸡兔河，河流自西向东流经勘探区之东缘，为常年流水。一般流速为1.98m/s，流量12.1m/s，受降水量影响较大。

该区气侯冬季严寒，夏季炎热，温差较大，春秋季多风，降雨量小，属于干燥的半沙漠高原大陆性气候。全年冰冻期长，可达半年以上，最大冻土厚度1.7m。夏季炎热多雨，最高气温达36℃，降雨量多集中在7、8、9三个月。

- 煤层赋存条件

煤层结构：该矿的开采煤层为2-2#和3#煤层，属于近水平煤层，倾角1-3°，它位于延安组中上部。全区发育一般，含煤三层，在本区以单斜赋存，厚度大，层位稳定，结构简单。

煤层厚度：开采二层煤，现采2-2#和3#煤，可采厚度最大厚度9.2m，最小厚度为5.8m，平均为8.75m和5.83m。

倾角：煤层倾角1-3°，呈波浪型分布。

煤层的稳定性：该区煤层稳定，煤层总体变化不大。

煤层的自然发火倾向：根据煤层情况，煤的自然发火期为3-6个月，夏天或雨季更短。

第四节  水文、工程地质特征

（1）地下水类型

本露天区由于地质构造简单和胶结致密的细碎岩层，以致除第四系松散层和临近河沿阶地中富水性较强外，基岩地下水很不发育，岩石导水、渗透和富水性都差，水文地质条件简单。区内主要研究1-2煤层顶部直接含水层以及第四系松散层之间的相互关系及2-2煤以上主要含水岩层、隔水岩层的划分及特征。分述如下：

第四系松散含水段，主要由风积沙和砂砾石组成，厚度0m～40.58m，一般厚度为16.78m，全区分布厚度变化大，一般平水季节泉水流量小于0.794L/S。

2-2煤层至Q4底间潜水含水岩段:总厚度10.09m～135.76m，一般厚度60.67m，含水层总厚度为1.25m～54.5m，一般厚度19.7m。含水层主要岩性以灰白色、灰绿色及浅绿色的中砂岩、细砂岩为主。隔水层段为泥岩类，一般厚度为40.8m。

2-2煤至3煤承压水含水段，含水层岩性主要以中、细砂岩为主，厚度0m～37.5m，一般厚度为15.68m，含水层段接近2-2煤顶。

2煤层以下承压水含水岩段，岩性是以中、细砂岩为主，不同含水层间水力联系差，所以水动力条件差，隔水层岩性以泥岩、砂质泥岩为主，其次为粉砂岩类，与含水层相间赋存，形成良好的隔水岩体。

总之，区内水文地质条件简单，地下水是以孔隙水为主，风化裂隙水为辅的孔隙型地下水。水文地质条件类型为一类一型，沟谷地段为一类二型。

（2）工程地质

通过土工及岩石物理力学试验，确定的本区岩石物理力学性质如下：

松散层：岩石比重为2.69g/cm3，渗透系数5.6×10-3cm/s，不均匀系数2.18，含水量2.4%，孔隙度39%，天然休止角干燥40°、有水30°。

基岩：1-2煤层以上岩段的砂岩类的抗压强度为30.48MPa～50.69MPa，属特硬级。泥岩类的抗压强度为28.8MPa～105.2MPa，属特硬级，1-2煤抗压强度为14.1MPa～26.96MPa，属硬级。

从上述各类岩石的物理力学性质来看，松散层疏松，且休止角小，对边坡稳定不利，但对剥离有利。基岩大都属硬～特硬岩层，利于边坡的稳定，但对剥离不利。由于本区砂岩类的胶结物多为泥质成分，砂岩类遇水浸泡后，强度减弱，变得易碎，对边坡的稳定不利，在开采中应采取相应措施。

在本区的首采区东部，地质部门施工了W9及W19两个岩样孔，从岩芯情况来看，松散层分别为18.91m、5.67m，主要由砂土组成。基岩顶部（10m以内）由于风化的原因，岩芯较破碎。除此以外，全孔岩芯都很整状，呈完整的柱状。从描述上看，顶部及上部的砂岩类岩芯较发育，泥质胶结较疏松。中、下部的砂岩类、泥岩类的岩芯，均裂隙不发育，虽泥质胶结，均较致密、坚硬。

矿田内软岩层～粘土层极少发育，仅在个别点有较薄的粘土岩，但很快相变为泥岩、砂质泥岩及粉砂岩类，总体来讲粘土岩本身构不成对开采和边坡的危害。

岩石层：现采坑煤层以上有140m-170m厚度的岩石，主要由粉砂岩、泥岩组成，层理明显，节理不明显，其硬度f一般在7—8。该组含有动植物化石，多呈现水平状分布，自然安息角为38.5°。

土层：2024-2025年无。

第二部分   现有施工条件

- 道路

现已形成北端帮运输主干线和中部搭接路连接采场及排土场道路；采场及排土场道路根据平盘推进及时进行移设。

第二节 用电条件

武家塔露天煤矿供电系统为双电源双回路供电。

1、6KV配电室：由神东供电中心武家塔35KV变电站6千伏侧双回路编号为6211线路、6115线路，线路长均为2.1公里，通过架空线引入矿工业广场6KV配电室并馈出线至厂区、采场。

2、10KV变电站：由国家电网神木供电分公司李家畔35KV变电站编号为158线路引入武家塔10KV变电站，线路长度7.1公里。

10KV变电站通过主变压器把10KV变为6KV并通过馈出线柜引入采场使用。10KV变电站双电源其中主回路通过武家塔露天煤矿10KV变电站主变压器变为6KV供电，另一回路由6KV配电室6104开关柜通过架空线、高压电缆接入10KV变电站6KV高压室6104备用电源开关柜，经编号为6700隔离柜接入6KV母线侧。

全矿用电装机总容量11000KW（其中储煤棚筛选系统的总容量2000KW），10KV变电站主变压器容量为8000KVA，6KV配电室总容量为4800KW。

第三节 通信条件

1、我矿与移动公司和联通公司合作在采坑架设2个移动通信基站（4G信号），实现采坑4G通讯覆盖，网络信号传输。其中在北部端帮设移动基站，10KV变电站设联通基站。

2、采坑南北部各有3个主网桥（科讯5.8GWirelessCPE），信号覆盖采坑，通过客户端网桥（科讯5.8GWirelessCPE）连接使刷卡区数据及时传送回矿办公室。

3、采坑主要采用手机通信和对讲机联系，对讲机型号为九伯通PT-1000MINI。调度室两台电话使用SH3000D调度台，两台电话使用纽曼HL2008TSD录音电话机。

第四节 用水条件

露天矿一般生产生活用水水源为考考赖沟水厂，该水源距离露天矿约20 Km。武家塔露天矿一般生产生活用水管道T接于水厂至上湾生活区DN500供水管道，接管点至武家塔露天矿约3.5 Km，露天矿工业场地与接管点处的地形高差为20m。中途通过管道泵加压，进入露天矿工业场地水泵房50 m3水池。该水厂供水水质符合《生活饮用水卫生标准》。

露天矿疏干排水经坑内沉淀池沉淀后复用于矿山道路洒水。不足部分由石灰沟的河水作为补充，根据防洪评价报告，50年一遇洪峰流量为129m³/s，石灰沟控制断面以上的设计洪水总量为305万m³，洪水位标高为1147.78m；100年一遇洪峰流量为165m³/s，石灰沟控制断面以上的设计洪水总量为446万m³，洪水位标高为1147.90m。

第三部分  招标范围和招标工程量

第一节  投标要求

（1）须为在中华人民共和国注册成立的独立法人单位；

（2）应具有矿山工程施工总承包贰级及以上企业资质；

（3）本项目不允许联合体投标。

第二节  招标范围

本次招标工程确定为内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿井田西部采区3号煤以上剥离台阶剥离的土石方装、运、排（包括二次剥离土石方）及装、运、排过程中的洒水降尘、修路、二次破碎工程。招标施工范围为武家塔露天煤矿露天采场。详见附件《神东天隆集团公司武家塔露天煤矿采剥、排土工程平面图》。

第三节  招标工程量及招标标段的划分

本次拟招壹个施工单位。2024年-2025年剥离工程量约3000万立方米，作业位置由甲方安排和调整。具体标段位置详见附图。

第四节  剥离工期

本次剥离工程招标施工工期预计：2024年5月27日至 2025年12月31日（具体以完成本招标项目剥离工程为准）。

第五节  工程管理

矿方每月下达采剥作业计划；施工单位根据采剥作业计划及施工图制定施工组织计划，并严格执行工程质量标准。

第六节 施工组织及验收

1、矿方根据整体剥离工程进度，按月下达月度剥离计划书及设计图。施工单位必须严格按计划确定的工程位置、工程量配备工作所需的人员、设备、燃料、备件等组织施工,工程质量满足矿方的要求。施工中若有任何特殊情况的修改，必须经矿方允许同意后才能进行。

2、施工单位应充分考虑受大风、大雨、大雪等气象条件影响而不能正常施工的风险,保证矿月度生产计划的完成。

3、生产技术处测量队于每月出具《月采剥工程量验收表》。

4、验收由生产技术处测量队和矿方、施工单位现场负责人共同进行，结合现场和测量结果，对工程量进行验收，包括装运质量和执行计划情况，并出具《工程质量验收表》。

5、工程质量验收合格后，对剥离工程进行测量验收，双方现场确认验收的规范性。

6、 甲方根据验方测量图纸及设计施工图计算剥离量，超出设计施工图部分不予验收。

第七节 交工标准

工程质量必须全部达到国家现行的《露天煤矿工程施工及验收规范》(GB50175-2014)工程质量验收标准及《煤矿安全规程》、《安全生产法》、《作业规程》、《神东天隆集团武家塔露天煤矿工程质量标准化管理办法》等相关要求。

第四部分  开采工艺与开采参数

第一节 开采现状概述

一、武家塔露天煤矿采坑现状：

现有剥离台阶12个，台阶高度10-16米，平盘宽度35-40米。

二、加权平均运距、爬高：

招标方目前测算成本时全年加权平均运距1600m、加权平均爬高28m，沙岩比0:100。

第二节 开采参数

剥离系统的台阶划分采用水平分层。根据设计选用的单斗挖掘机的最大挖掘高度，确定台阶高度如下：

（1）土台阶10～12m；

（2）岩石台阶12～16m。

2、采掘带宽度

为便于单斗挖掘机及卡车在工作面作业，单斗挖掘机台阶采掘带宽度取20m。

3、最小工作平盘

（1）土台阶工作平盘

表土台阶最小工作平盘由采掘带、运输道路及安全宽度等要素组成。

（2）岩石台阶工作平盘

岩石台阶最小工作平盘由采掘带、爆堆伸出宽度、运输道路及安全宽度等要素组成。

最小平盘宽度取35米。

第三节 开采方法

武家塔露天煤矿采用间断生产工艺，液压挖掘机采装-汽车运输即单斗—汽车工艺，推土机或装载机排土，半固定坑线配合移动坑线的生产运输系统。

第四节 穿孔爆破

1、穿孔设备型号、数量及主要参数：

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 型号 | 数量(台) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔钻机 | 孔径170mm | KQG-150Y | 12 | 岩钻 |
| 2 | 潜孔钻机 | 孔径170mm | KQG-150Y | 2 | 煤钻 |
| 3 | 柴动一体钻机 | 孔径170mm/150㎜ | ZGYX460 | 6 | 岩钻 |
| 4 | 柴动一体钻机 | 孔径90mm/110㎜ | TAIYE—X55 | 1 | 岩钻 |
| 合计 |  |  |  | 21 |  |

2、钻孔参数：

1）、布孔前，必须把所在平盘整理平整，无散货、虚货，以便于钻机行走，车辆进出、炮区作业方便。

2）、岩石炮孔一般采用2-4排孔三角型布置，孔深和孔网参数随着岩性变化随时调整 。

各区域孔网参数及装药结构表

| 170mm孔径炮孔钻孔爆破参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平盘 | 区域（区） | 抵抗 米 | 孔距 米 | 排距 米 | 孔径 mm | 孔深 米 | 分层 层 |  | 药量/孔 公斤 |  | 单耗 kg/m3 |  |
| 煤平盘 | 1-5 | 2-3.5 | 5 | 4 | 170 | 9 | 2/3 |  | 20-60 |  | 0.1-0.24 |  |
| 220mm孔径炮孔钻孔爆破参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平盘 | 区域（区） | 抵抗 米 | 孔距 米 | 排距 米 | 孔径 mm | 孔深 米 |  | 分层 层 |  | 药量/孔 公斤 |  | 单耗 kg/m3 |
| 10 | 1-5 | 4.5 | 8 | 6 | 220 | 24-28 |  | 3 |  | 500-580 |  | 0.44 |
| 30 | 1-5 | 4.5 | 8 | 6 | 220 | 20-26 |  | 3 |  | 360-500 |  | 0.42 |
| 40 | 1-5 | 4.5 | 8 | 6 | 220 | 18-24 |  | 2/3 |  | 330-450 |  | 0.41 |
| 50、60 | 1-6 | 4.5 | 8 | 6 | 220 | 18-28 |  | 2/3 |  | 310-480 |  | 0.38 |

根据实际生产情况选择更合适的孔径进行穿孔，根据实际爆破效果对装药进行微量调整，对需要调整爆破参数值时需及时联系工程科办理变更手续。

3）煤盘孔网参数：

根据市场对煤的块度需要，分为双排孔松动爆破（原煤）、单排松动爆破（块煤）、多排加强松动爆破（粉煤）。

双排孔松动爆破（原煤）

| 抵抗 | 孔拒 | 排拒 | 分层 | 单耗 | 装药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5米-3米 | 5米 | 4米 | 3层 | 0.18kg/t | 35kg |

单排松动爆破（块煤）

| 抵抗 | 孔拒 | 分层 | 单耗 | 装药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5米 | 5.5米 | 2层 | 0.06kg/t | 12.4kg |

多排加强松动爆破（粉煤）

| 抵抗 | 孔拒 | 排拒 | 分层 | 单耗 | 装药量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5米-3米 | 4米 | 4米 | 3层 | 0.4kg/t | 80kg |

如个别区域孔网参数要进行调整，需通过矿生产管理部门的审核，并对补充或变更孔网参数的审核文件进行存档。

第五节 运输道路技术参数

本矿采用半固定坑线配合移动坑线的公路开拓运输系统。 剥离物经中部和北部主干线排至内排土场，原煤经出入沟经上煤路运至黑炭沟装车站。

工作面调车方式：采煤及剥离工作面均采用廻返式。

道路参数：

(1)、双车道路面净宽不小于9m；

(2)、最小曲线半径不小于20m；

(3)、道路最大坡度不大于8-10%；

(4)、坡道最长不大于300m；

(5)、道路曲线加宽不小于5m；

(6)、缓坡段长度不小于30m；

(7)、道路两侧挡墙顶宽不低于0.5米，高度不低于1米，底宽不小于3-4米。

(8)、道路边坡按自然坡度留设，不得超挖。

(9)、转弯视距不小于50米。

道路维护：

配备6辆洒水车循环作业，保持路面湿度。平路机配合作业，保持路面平整、坚实，没有坑槽、搓板及凹凸等，并设专人清理路面大块浮石、煤块及其他杂物，浮货每班清理，及时外运。保证道路处于良好的通行状态。

第六节 排土场及排弃计划

剥离物现已全部实现内排，内排土场从东向西方向发展，排土台阶形成东高西低的形状，现有7个排土台阶，其最高标高为1210m，最低标高为1060m。排土台阶采用水平分层的方式排弃,原则上两个剥离台阶对应一个排土台阶，台阶高度为20m～26m。

内排时使用装载机推排，排土台阶为水平分层，采用边缘式排弃。根据排弃物性质、气候条件，卡车尽量靠近台阶坡顶线卸载，残留部分由装载机推下。排土台阶顶部设不小于3~5%的反坡和高不低于车轮直径2/5的安全车挡。

内排土场参数表

|  | 单斗—卡车 |
| --- | --- |
| 台阶高度(m) | 20～26 |
| 总排弃高度(m) | 170 |
| 台阶坡面角(°) | 38 |
| 最终松散系数 | 1.26 |
| 最终稳定边坡角(°) | 20 |